## Questionário Agile
| Versão Questionário | 1.0
# | ID | Prática | Esfera | Nível | Status | Questão | Questão - Detalhes | Resposta S/N | Resposta - Detalhes
1 | APED-N1-1 | Equipe | Agile | 1 | ATIVA | O squad tem autonomia para tomar decisões? | Verificar se os membros do squad possuem autonomia para tomar decisões relacionadas, por exemplo, a arquitetura/desenho técnico da solução, boas práticas de desenvolvimento, uso de técnicas aplicáveis.
2 | APED-N1-2 | Equipe | Agile | 1 | ATIVA | Existe alinhamento entre SM, PO e o time de desenvolvimento? | Verificar se o squad possui alinhamento sobre temas como o que deve ser entregue, arquitetura da solução, riscos.
3 | APFP-N1-3 | Foco no Negócio | Agile | 1 | ATIVA | O squad demonstra entendimento do negócio? | Verificar se o squad demonstra capacidade de entendimento do negócio. A evolução no conhecimento de negócio é notada por todos os envolvidos.
4 | AMPP-N1-4 | Planejamento de Sprint | Agile | 1 | ATIVA | O DoR (Definition of Ready) para as estórias de usuário está alinhado entre o squad para a inclusão das estórias de usuário durante o planejamento da sprint? | Verificar a existência de um DoR definido para iniciar o planejamento da sprint, sendo que este conceito está alinhado com o squad. O squad respeita este conceito.
5 | AMPP-N1-5 | Planejamento de Sprint | Agile | 1 | ATIVA | O squad executa as estórias de usuário conforme planejamento da sprint? | Verificar se o squad consegue executar a sprint conforme planejado, sem alterações constantes perante os objetivos estabelecidos.
6 | AMPP-N1-6 | Planejamento de Sprint | Agile | 1 | ATIVA | É claro para o squad o objetivo das estórias de usuário que compõem o backlog da sprint? | Verificar se as estórias de usuário do backlog possuem objetivos/propósitos claros, comunicados pelo PO.
7 | AMCM-N1-7 | Compliance de Info. | Governança | 1 | ATIVA | O Framework Agile do banco é conhecido pelo squad? | Verificar se o squad possui conhecimento sobre o Framework Agile disponível na ferramenta.
12 | AMAD-N1-12 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 1 | ATIVA | O squad possui entendimento a respeito da arquitetura de solução a ser utilizada para o desenvolvimento/manutenção do produto/sistema? | Verificar se há entendimento sobre o funcionamento da arquitetura de solução para que as sprints sejam executadas.
18 | AMRP-N1-18 | Retrospectiva | Agile | 1 | ATIVA | O squad aplica práticas de melhoria contínua/feedback para evoluir o trabalho? | Verificar se existem práticas de melhoria contínua aplicadas pelo squad para melhoria do trabalho diário. Verificar se existem sessões de feedback.
19 | AMRP-N1-19 | Retrospectiva | Agile | 1 | ATIVA | Decisões e soluções para melhoria do trabalho do squad são tomadas e existe entendimento dos problemas? | Verificar se ações de melhoria são executadas constantemente pelo squad. Existe esforço para entender os problemas e suas causas.
20 | AMEP-N1-20 | Estimativa | Governança | 1 | ATIVA | Estimativas de tempo e esforço são geradas pelo squad? | Verificar se existem medidas de esforço e tempo para concluir o trabalho.
21 | AMEP-N1-21 | Estimativa | Governança | 1 | ATIVA | Existe confiança a respeito das estimativas geradas pelo squad? | Verificar se o squad possui confiança nas estimativas produzidas.
23 | AMGP-N1-23 | Gestão de Riscos | Governança | 1 | ATIVA | O squad faz levantamento de riscos? | Verificar se o squad possui conhecimento, e faz o levantamento dos riscos.
24 | APGP-N1-24 | Gestão de Riscos | Governança | 1 | ATIVA | Os riscos são de conhecimento do PO e/ou SM? | Verificar se os riscos são de conhecimento do PO e/ou SM.
25 | GMMP-N1-25 | Medição e Relatórios | Governança | 1 | ATIVA | O squad utiliza métricas para avaliar o seu progresso? | Verificar se o squad possui métricas e relatórios que auxiliem no acompanhamento do seu progresso, por exemplo, burndown, burnup, velocidade.
27 | AMFP-N1-27 | Foco no Negócio | Agile | 1 | ATIVA | Existe backlog do squad construído? | Verificar a existência de um backlog construído para o squad.
28 | APFP-N1-28 | Foco no Negócio | Agile | 1 | ATIVA | Existe envolvimento do PO na construção do backlog do squad? | Verificar se o PO se envolve na construção do backlog do squad.
29 | AMFP-N1-29 | Foco no Negócio | Agile | 1 | ATIVA | Existe priorização do trabalho a ser realizado? | Verificar se o trabalho a ser realizado possui priorização.
30 | AMFP-N1-30 | Foco no Negócio | Agile | 1 | ATIVA | O PO aceita formalmente o produto entregue pelo squad? | Verificar se o PO faz o aceite das estórias de usuário durante a cerimônia de revisão da sprint.
31 | AMDP-N1-31 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 1 | ATIVA | Existe entendimento das necessidades a serem entregues para os usuários/clientes finais? | Verificar se existe entendimento das necessidades dos usuários/clientes finais, considerando que necessidades de mais alta prioridade possuem entendimento mais refinado, enquanto que necessidades de mais baixa prioridade possuem menor detalhamento.
33 | AMAD-N1-33 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 1 | ATIVA | As necessidades relacionadas à arquitetura são consideradas pelo squad durante as sprints? | Verificar se as necessidades de arquitetura são consideradas pelo squad durante o planejamento e execução das sprints.
35 | AMAD-N1-35 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 1 | ATIVA | Existe clareza sobre o funcionamento da arquitetura e seus serviços para viabilizar o desenvolvimento e execução do sistema/produto? | Verificar se o squad possui entendimento sobre o funcionamento da arquitetura e seus serviços, considerando o HUB de serviços, para que as sprints do squad possam ser executadas sem impactos.
36 | AMAD-N1-36 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 1 | ATIVA | Existe informação acessível sobre as definições relacionadas a arquitetura de solução? | Verificar se existe informação acessível para consulta a respeito da arquitetura de solução a ser utilizada pelo squad, por exemplo, através da ferramenta da Tribo.
37 | AMAD-N1-37 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 1 | ATIVA | Existe entendimento a respeito dos serviços a serem solicitados para o HUB de serviços? | Verificar se existe entendimento dos serviços a serem solicitados para o HUB de serviços para que as sprints do squad possam ser executadas.
38 | AMAD-N1-38 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 1 | ATIVA | O squad possui conhecimento dos padrões de arquitetura aplicáveis ao desenvolvimento/manutenção do produto/sistema? | Verificar se o squad possui o conhecimento adequado a respeito da arquitetura a ser utilizada para o desenvolvimento/manutenção do produto/sistema.
39 | AMAD-N1-39 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 1 | ATIVA | O squad faz uso da arquitetura de referência do banco para o desenvolvimento/manutenção do produto/sistema? | Verificar se o squad possui o conhecimento adequado a respeito da arquitetura a ser utilizada para o desenvolvimento/manutenção do produto/sistema.
44 | DFCD-N1-44 | Construção | DevOps | 1 | ATIVA | Existe controle de versionamento dos artefatos de construção/desenvolvimento através do uso de uma ferramenta? | Verificar se existe versionamento dos artefatos gerados durante o desenvolvimento/codificação do sistema/produto, realizado através de uma ferramenta.
45 | DMCD-N1-45 | Construção | DevOps | 1 | ATIVA | Testes unitários são executados? | Verificar se testes unitários são executados, mesmo que manualmente.
46 | QMTT-N1-46 | Teste Contínuo | Qualidade | 1 | ATIVA | Testes de regressão são executados? | Verificar se testes de regressão são executados, mesmo que manualmente. Os testes de regressão são executados após uma correção, manutenção ou adição de uma nova funcionalidade no sistema. Seu objetivo é garantir que nenhum efeito colateral ocorreu após alteração do sistema/produto.
48 | QMTT-N1-48 | Teste Contínuo | Qualidade | 1 | ATIVA | Testes funcionais são executados? | Verificar se testes funcionais são executados, mesmo que manualmente.
49 | QMTT-N1-49 | Teste Contínuo | Qualidade | 1 | ATIVA | A massa de dados para os testes está disponível? | Verificar a existência de um conjunto mínimo de dados (massa de dados) para teste.
51 | DMIT-N1-51 | Integração Contínua | DevOps | 1 | ATIVA | Builds (versões compiladas/distribuídas) são gerados, mesmo que manualmente? | Verificar se os builds são gerados mesmo que maneira manual pelo squad.
54 | DMIT-N1-54 | Integração Contínua | DevOps | 1 | ATIVA | Existe registro sobre as alterações/evoluções realizadas nos builds (versões compiladas/distribuídas)? | Verificar se os builds gerados pelo squad possuem registro das mudanças/evoluções ocorridas.
61 | DMGT-N1-61 | Gestão de Entrega | DevOps | 1 | ATIVA | O squad tem conhecimento e utiliza o processo de entrega contínua? | Verificar se o squad aplica um processo de entrega contínua, que considere um conjunto de práticas para auxiliar a compilar, testar e liberar software de forma mais rápida e frequente.
62 | DMGT-N1-62 | Gestão de Entrega | DevOps | 1 | ATIVA | As entregas de releases são planejadas com o time de operações? | Verificar se o squad possui planejamento de entrega de releases com o time de operações da Produban.
63 | DMGT-N1-63 | Gestão de Entrega | DevOps | 1 | ATIVA | É realizada a gestão dos releases do squad? | Verificar se existe gerenciamento dos releases definidos pelo squad com a finalidade de atender às entregas estabelecidas pelo negócio. Considerar também a gestão de releases coordenados entre diversas aplicações, quando aplicável.
65 | DMGT-N1-65 | Gestão de Entrega | DevOps | 1 | ATIVA | Existe conhecimento sobre as partes do sistema que devem compor o release? | Verificar se existe clareza a respeito das partes do sistema, por exemplo, dos componentes/módulos, que devem compor os releases. Verificar se o squad analisa os conflitos/concorrências existentes nas partes que compõem seus releases.
66 | DMGT-N1-66 | Gestão de Entrega | DevOps | 1 | ATIVA | As notas do release (release notes) são elaboradas e estão disponíveis? | Verificar se o release notes (notas/comentários com a descrição de novas funções, modificações, correções que foram incorporadas na versão do release) é gerado e está disponível para o squad e partes interessadas.
78 | APED-N1-78 | Equipe | Agile | 1 | ATIVA | Membros do squad trabalham em seus papéis definidos? | Verificar se os membros do squad trabalham de acordo com os seus papéis definidos.
80 | APED-N1-80 | Equipe | Agile | 1 | ATIVA | Os membros do squad compartilham informações frequentemente? | Verificar se os membros do squad possuem o hábito de compartilhar informações com o intuito de colaborarem entre si e evoluírem o trabalho.
82 | APED-N1-82 | Equipe | Agile | 1 | ATIVA | O squad consegue executar suas entregas, mesmo com a ausência temporária de um membro do squad? | Verificar se o squad é capaz de entregar mesmo com a ausência temporária de um membro. Verificar se o squad possui alta dependência de um membro para executar suas entregas
85 | QFTT-N1-85 | Teste Contínuo | Qualidade | 1 | ATIVA | O squad tem pelo menos uma pessoa com conhecimento da ferramenta de SV (Service Virtualization)? | Verificar se o squad possui conhecimento da ferramenta de service virtualization através da realização de treinamento sobre o tema.
88 | QFTT-N1-88 | Teste Contínuo | Qualidade | 1 | ATIVA | O squad tem pelo menos uma pessoa com conhecimento sobre o TDM (Test Data Management)? | Verificar se o squad possui conhecimento sobre o TDM através da realização de treinamento sobre o tema.
91 | GMPP-N2-91 | Planejamento de Sprint | Agile | 2 | ATIVA | O squad executa estimativa das estórias de usuário durante o planejamento da sprint? | Verificar se o squad faz a estimativa das estórias de usuário (por exemplo, utilizando o póquer planning) durante o planejamento das sprints.
96 | APED-N2-96 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | A comunicação entre os membros do squad acontece de maneira clara e transparente? | Verificar se o squad possui comunicação adequada e problemas de desalinhamentos entre os membros não ocorrem.
97 | APFP-N2-97 | Foco no Negócio | Agile | 2 | ATIVA | O squad contribui com soluções pertinentes ao negócio? | Verificar se o squad consegue contribuir com soluções pertinentes ao negócio.
98 | APED-N2-98 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | Os critérios de DoR (Definition o Ready) e DoD (Definition of Done) são respeitados integralmente pelo squad? | Verificar se as entregas estão baseadas nos critérios de DoD e DoR.
102 | APED-N2-102 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | Impactos (entrega, riscos) são comunicados e alinhados entre SM, PO e Stakeholders? | Verificar se impactos nas entregas, riscos, entre outros fatores, são comunicados e alinhados entre SM, PO e Cliente, evitando surpresas.
103 | AFTT-N2-103 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | O squad conhece os defeitos detectados na sprint atual e as causas-raízes para melhorar a qualidade do sistema/produto na próxima sprint? | Verificar se o squad conhece os defeitos encontrados na sprint atual. Análises de causa-raiz são realizadas a fim de melhorar o desempenho do time nas entregas das próximas sprints.
104 | AMPP-N2-104 | Planejamento de Sprint | Agile | 2 | ATIVA | Antes do inicio de cada sprint é realizado o refinamento (grooming) das estórias de usuário? | Verificar se antes do início de cada sprint é realizado o refinamento das estórias de usuário.
105 | APRP-N2-105 | Reunião Diária | Agile | 2 | ATIVA | As reuniões diárias geram alinhamento entre o squad? | Verificar se as reuniões diárias geram alinhamento entre o squad. Impedimentos são levantados e endereçados. Verificar se o squad responde às três perguntas: "O que fiz ontem?", "O que vou fazer hoje?", "Quais são meus impedimentos?".
106 | APRP-N2-106 | Retrospectiva | Agile | 2 | ATIVA | As reuniões de retrospectiva geram planos de ações? | Verificar se as reuniões de retrospectiva geram planos de ações. Esses planos são implementados visando a melhoria continua do processo e da equipe.
107 | APFP-N2-107 | Foco no Negócio | Agile | 2 | ATIVA | As cerimônias de revisão e retrospectiva da sprint acontecem com o PO e principais interessados? | Verificar se as cerimônias de revisão e retrospectiva das sprints ocorrem com a presença do PO.
113 | AFPP-N2-113 | Planejamento de Sprint | Agile | 2 | ATIVA | O plano de sprint (sprint backlog) está disponível e atualizado na ferramenta? | Verificar se o plano da sprint corrente está disponível e atualizado na ferramenta.
115 | GFGP-N2-116 | Gestão de Riscos | Governança | 2 | ATIVA | Os riscos estão registrados? | Verificar se os riscos estão registrados na ferramenta ou no S2M.
119 | AFFP-N2-119 | Foco no Negócio | Agile | 2 | ATIVA | O PO aceita as estórias de usuário na ferramenta? | Verificar se o PO registra o aceite das estórias de usuário na ferramenta.
120 | GFDP-N2-120 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | A estrutura épico-estória de usuário-tarefa está registrada na ferramenta? | Verificar se o squad utiliza a estrutura épico-estória de usuário-tarefa para registro das necessidades a serem entregues, na ferramenta
121 | AMPP-N2-121 | Planejamento de Sprint | Agile | 2 | ATIVA | As reuniões de planejamento duram entre 4h-6h, na maior parte das vezes? | Verificar se na maior parte das reuniões de planejamento de sprint o tempo de 4h é mantido. Sprints de 2 semanas=4 horas de reunião de planejamento, sprints de 3/4 semanas = 6 horas de reunião de planejamento.
122 | AFDP-N2-122 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | Os critérios de aceite relacionados às estórias de usuário estão registrados na ferramenta? | Verificar se os critérios de aceite, definidos pelo PO, estão registrados na ferramenta.
129 | AFDP-N2-129 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | Os critérios padrão de DoR (Definition of Ready) e DoD (Definition of Done), definidos pelo squad, e aplicáveis às estórias de usuário estão registrados na ferramenta? | Verificar se os critérios gerais de DoR e DoD estão registrados na ferramenta, conforme padrão definido no Framework Agile e são respeitados pelo squad no momento da conclusão das estórias de usuário.
130 | AMRP-N2-130 | Reunião Diária | Agile | 2 | ATIVA | O squad realiza a reunião diária em até 15 minutos? | Verificar se o squad executa a reunião diária em até 15 min.
131 | AFDP-N2-131 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | Regras de negócio estão registradas na ferramenta? | Verificar se as regras de negócio estão registradas na ferramenta através das estórias de usuário. Considere que as regras de negócio podem estar incorporadas às estórias de usuário através de um dos elementos da estrutura 3C (Cartão, Conversação, Confirmação).
132 | AFDP-N2-132 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | Requisitos não-funcionais estão registrados na ferramenta? | Verificar se os requisitos não funcionais estão registrados na ferramenta através das estórias de usuário, por exemplo, por exemplo, desempenho, usabilidade, segurança, confidencialidade, entre outros.
133 | GPDP-N2-133 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | O PO escreve os épicos e estórias de usuário na ferramenta? | Verificar se o PO, ou alguém delegado por ele, inclui os épicos e estórias de usuário na ferramenta .
137 | AMRP-N2-137 | Retrospectiva | Agile | 2 | ATIVA | As reunião de retrospectiva levam até 4h? | Verificar se o tempo de duração das reuniões de retrospectiva não ultrapassam o tempo total de 4h, considerando sprints de 2/3 semanas, sprints.
139 | AMEP-N2-139 | Estimativa | Governança | 2 | ATIVA | O squad utiliza a técnica de póquer planning para dimensionar o esforço das estórias de usuário? | Verificar se o squad utiliza a técnica de póquer planning para dimensionar esforço a ser realizado em uma sprint.
141 | GMEP-N2-141 | Estimativa | Governança | 2 | ATIVA | O squad possui controle do trabalho previsto vs. realizado nas sprints? | Verificar se o squad possui controle entre trabalho previsto vs. realizado nas sprints. Considere as estórias de usuário previstas x estórias de usuário realizadas.
142 | QMTT-N2-142 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | Testes de regressão são automatizados em 50%? | Verificar se os testes de regressão são automatizados em 50%. Os testes de regressão são executados após uma correção, manutenção ou adição de uma nova funcionalidade no sistema. Seu objetivo é garantir que nenhum efeito colateral ocorreu após alteração do sistema/produto.
144 | QMTT-N2-144 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | Testes funcionais são automatizados em 50%? | Verificar se os testes funcionais são automatizados em 50%.
145 | QFTT-N2-145 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | Evidências dos testes estão registrados na ferramenta? | Verificar se os resultados dos testes estão registrados na ferramenta do squad.
150 | GMGP-N2-150 | Gestão de Riscos | Governança | 2 | ATIVA | Riscos são capturados e gerenciados? | Verificar se os riscos são capturados e gerenciados pelo squad.
153 | GMGP-N2-153 | Gestão de Riscos | Governança | 2 | ATIVA | Existem planos de mitigação para os riscos identificados? | Verificar se o squad executa as ações de mitigação dos riscos.
155 | GMMP-N2-155 | Medição e Relatórios | Governança | 2 | ATIVA | O squad calcula o indicador de velocidade? | Verificar se o squad reporta o indicador de velocidade.
156 | GMMP-N2-156 | Medição e Relatórios | Governança | 2 | ATIVA | O squad calcula o indicador de produtividade? | Verificar se o squad reporta o indicador de produtividade.
157 | GMMP-N2-157 | Medição e Relatórios | Governança | 2 | ATIVA | O squad calcula o indicador de qualidade? | Verificar se o squad reporta o indicador de qualidade.
158 | GMMP-N2-158 | Medição e Relatórios | Governança | 2 | ATIVA | O squad calcula o indicador de retrabalho? | Verificar se o squad reporta o indicador de retrabalho.
159 | GMMP-N2-159 | Medição e Relatórios | Governança | 2 | ATIVA | O squad calcula o indicador de defeitos por fase? | Verificar se o squad reporta o indicador de defeitos por fase.
160 | GMMP-N2-160 | Medição e Relatórios | Governança | 2 | ATIVA | Os indicadores estão disponíveis para o squad e principais interessados? | Verificar se os indicadores estão disponíveis para o squad.
161 | GFGT-N2-161 | Gestão de Entrega | DevOps | 2 | ATIVA | O gerenciamento das entregas de releases é realizado através na ferramenta? | Verificar se o gerenciamento de releases é realizado através na ferramenta, por exemplo: os releases são definidos e as estórias de usuário estão associadas a estes releases.
163 | AMFP-N2-163 | Foco no Negócio | Agile | 2 | ATIVA | A priorização do trabalho é realizada a cada planejamento de sprint/release? | Verificar se o trabalho é priorizado durante o planejamento da sprint/release.
166 | AMDP-N2-166 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | Épicos são utilizados para declarar as necessidades de negócio em alto nível? | Verificar se os épicos são utilizados para declarar as necessidades de negócio em alto nível de maneira que agrupem logicamente as estórias de usuário.
173 | QMDP-N2-173 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 2 | ATIVA | Protótipos são elaborados para refinar as estórias de usuário, quando aplicável? | Verificar se protótipos são utilizados para refinar as estórias de usuário, e estão registrados na ferramenta, quando aplicável para o squad.
175 | AMAD-N2-175 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 2 | ATIVA | Necessidades e impedimentos relacionados à arquitetura são identificados e priorizados pelo squad? | Verificar se necessidades e impedimentos relacionados à arquitetura são identificados e priorizados pelo squad durante as sprints.
177 | AMAD-N2-177 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 2 | ATIVA | Quando existem impedimentos técnicos e/ou de arquitetura o squad possui clareza sobre como direcionar o tratamento destes impedimentos a fim de que sejam solucionados sem impactar suas sprints? | Verificar se o squad possui clareza sobre como os impedimentos técnicos e de arquitetura devem ser direcionadas, para que sejam resolvidos com os responsáveis, de maneira a não impactar as entregas de suas sprints.
178 | AMAD-N2-178 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 2 | ATIVA | É construído protótipo arquitetural a fim de avaliar se a arquitetura está apta a suportar o desenvolvimento e execução? | Verificar se existem avaliações preliminares a respeito do funcionamento da arquitetura, seja através de protótipos ou testes parciais, mesmo em ambiente simulado, a fim de garantir que a solução está adequada para suportar o desenvolvimento e execução.
179 | AFAD-N2-179 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 2 | ATIVA | A arquitetura de solução utilizada pelo squad está registrada e atualizada na ferramenta? | Verificar se a arquitetura da solução foi registrada e está atualizada na ferramenta da tribo ou do squad.
182 | AMAD-N2-182 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 2 | ATIVA | O squad avalia comportamentos similares entre produtos/sistemas a fim de identificar possibilidades de reuso? | Verificar se o squad faz avaliação de comportamentos similares entre produtos/sistemas a fim de identificar possibilidades de reuso, com o intuito de simplificar e agilizar o desenvolvimento/manutenção da solução.
190 | DMCD-N2-190 | Construção | DevOps | 2 | ATIVA | É executada revisão estática de código? | Verificar se é executada revisão estática de código a fim de detectar uso incorreto da linguagem, uso de boas práticas ou padrões, complexidade desnecessária, falhas de estruturação, memória corrompida, ponteiros nulos, loops infinitos, código redundante.
191 | DMCD-N2-191 | Construção | DevOps | 2 | ATIVA | É executada revisão dinâmica de código? | Verificar se é executada revisão dinâmica de código a fim de avaliar o comportamento do software em tempo de execução, simulando situações definidas e observando suas respostas. Considerar a aplicação do DAST (Dynamic Application Security Testing) através do uso da ferramenta Fortify para o teste de análise dinâmica de segurança, e os testes dinâmicos simulados em ambientes de pré-produção através do uso do BDD (Behaviour Driven Development).
197 | QMCD-N2-197 | Construção | DevOps | 2 | ATIVA | A cobertura de testes unitários (test coverage) é de no mínimo 50%? | Verificar se a cobertura de testes de unidade é de 50%.
199 | QMTT-N2-199 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | Os casos de teste estão alinhados aos critérios de aceitação das estórias de usuário? | Verificar a coerência entre os casos de teste e os critérios de aceitação das estórias de usuário.
200 | DMIT-N2-200 | Integração Contínua | DevOps | 2 | ATIVA | A situação/status dos builds (versões compiladas/distribuídas) são acessíveis para o squad? | Verificar se o status dos builds é acessível, por exemplo, build passou, build falhou por problemas com os testes.
203 | DMIT-N2-203 | Integração Contínua | DevOps | 2 | ATIVA | Os desenvolvedores são automaticamente notificados pelo sistema de build (versão compilada/distribuída), caso seu código tenha quebrado o build? | Verificar se os desenvolvedores são notificados pelo sistema de build sobre as falhas ocorridas no processo envolvendo seu código.
204 | DMIT-N2-204 | Integração Contínua | DevOps | 2 | ATIVA | A rastreabilidade das mudanças está descrita nos builds (versões compiladas/distribuídas)? | Verificar se as mudanças são descritas na geração dos builds e podem ser recuperadas.
211 | GFGT-N2-211 | Gestão de Entrega | DevOps | 2 | ATIVA | É elaborado o plano de implantação (PERT) quando há necessidade de executar a entrega de um release em produção? | Verificar se o plano de implantação (PERT) é elaborado para a apoiar o processo de implantação dos releases.
212 | DMGT-N2-212 | Gestão de Entrega | DevOps | 2 | ATIVA | São realizadas entregas automatizadas entre os ambientes de desenvolvimento e testes? | Verificar se as entregas são automatizadas entre os ambientes de desenvolvimento (DEV) e testes integrados (HG) e homologação (HK) utilizando as ferramentas DevOps. Avaliar se com o uso da automação e do pipeline é possível realizar entregas entre os ambientes do banco.
214 | DMGT-N2-214 | Gestão de Entrega | DevOps | 2 | ATIVA | As notas de release (release notes) são criadas de maneira automatizada? | Verificar se o release notes (notas/comentários com a descrição de novas funções, modificações, correções que foram incorporadas na versão do release) é criado automaticamente.
235 | GMCM-N2-235 | Compliance de Info. | Governança | 2 | ATIVA | As informações geradas pelo squad são geradas conforme Modelo de Informação disponível no nosso Framework Agile? | Verificar se as informações dos squads são geradas conforme padrão de informações disponível no nosso Framework Agile. Verificar se a confidencialidade e sigilo da informação são gerenciados pela tribo/squad conforme definido no Modelo de Informações disponível na ferramenta do Framework Agile.
237 | GMCM-N2-237 | Compliance de Info. | Governança | 2 | ATIVA | Os membros do squad e partes interessadas possuem acesso à informação gerada? | Verificar se os membros do squad e as partes interessadas possuem acesso à informação na ferramenta do squad. Verificar se o squad possui acesso às demais ferramentas, conforme aplicabilidade, como por exemplo: Jira, Erwin, Archer, Remedy, S2M, ferramentas de desenvolvimento. Verificar se a confidencialidade e sigilo da informação são gerenciados pela tribo/squad conforme definido no Modelo de Informações disponível na ferramenta do Framework Agile.
239 | APED-N2-239 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | O squad possui, através de seus membros, as habilidades necessárias para entrega do sistema/produto? | Verificar se o squad é composto dos membros representando os papéis e habilidades necessários.
241 | APED-N2-241 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | O PO possui certificação para a função? | Verificar se o PO possui certificação PSPO1/CSPO ou certificação emitida
242 | APED-N2-242 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | O SM possui certificação para a função? | Verificar se o SM possui certificação PSM1/CSM ou certificação emitida
243 | APED-N2-243 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | Comunidades e capítulos são formados e contam com a participação de membros do squad? | Verificar se comunidades (guilds) e capítulos (chapters) foram formados com a participação de membros do squad com a finalidade de auxiliar com a criação de boas práticas e resolução de problemas comuns.
245 | APED-N2-245 | Equipe | Agile | 2 | ATIVA | Foram removidos limites entre os squads de desenvolvimento e operações (DevOps)? | Verificar se limites foram removidos entre squads de desenvolvimento e operações, ou seja, os squads devem trabalhar de forma transparente e com comunicação, processos e operações fluídas.
249 | QFTT-N2-249 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | O squad criou algum serviço virtual na ferramenta SV (Service Virtualization)? | Verificar se o squad criou pelo menos um serviço virtual na ferramenta SV (Service Virtualization) com ou sem a participação do Centro de Governança.
250 | QFTT-N2-250 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | O squad e/ou a tribo possui um multiplicador da ferramenta SV (Service Virtualization)? | Verificar se o squad e/ou a tribo possui um multiplicador capacitado pelo Centro de Governança.
251 | QFTT-N2-251 | Teste Contínuo | Qualidade | 2 | ATIVA | O squad gerou a massa de dados para seus testes utilizando o TDM (Test Data Management)? | Verificar se o squad gerou a massa de dados utilizando o TDM (Test Data Management) com ou sem a participação do Centro de Governança.
253 | APED-N3-253 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | O squad se sente responsável pelas entregas e seus membros possuem autonomia para melhorar os processos de trabalho? | Verificar se o squad se sente responsável pelas entregas, sendo que seus membros possuem autonomia para melhorar os processos de trabalho. Eles tomam, juntos, decisões e informam seus gestores.
254 | AFTT-N3-254 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | O squad consegue corrigir os defeitos de testes dentro da sprint atual? | Verificar se o squad consegue corrigir os defeitos dentro da sprint atual, sendo que defeitos provenientes de sprints encerradas raramente ocorrem.
257 | AMPP-N3-257 | Planejamento de Sprint | Agile | 3 | ATIVA | O squad consegue auxiliar o PO no refinamento (grooming) do backlog? | Verificar se o squad consegue auxiliar o PO no refinamento do backlog, para que, desta forma, tenha dimensão do que será desenvolvido.
258 | APED-N3-258 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | Existe transparência entre o squad e a área de negócios/demandante (PO)? | Verificar se existe transparência entre o squad e a área de negócio demandante, representada pelo PO, com o intuito de esclarecer pontos necessários para a entrega.
263 | APRP-N3-263 | Reunião Diária | Agile | 3 | ATIVA | A reunião diária ocorre independentemente do SM ou qualquer facilitador? | Verificar se a reunião diária ocorre espontaneamente, independentemente do SM ou facilitadores.
264 | AMRP-N3-264 | Retrospectiva | Agile | 3 | ATIVA | Decisões e soluções provenientes das retrospectivas são efetivas? | Verificar a efetividade e recorrência das decisões e soluções tomadas nas retrospectivas.
266 | APEP-N3-266 | Estimativa | Governança | 3 | ATIVA | O squad possui conhecimento sobre as estimativas, incluindo a necessidade de participação de times estendidos e outras partes interessadas? | Verificar se o squad considera em suas estimativas a participação de times estendidos, que não fazem parte do squad, ou mesmo de outras partes interessadas. Esta participação pode estar refletida através das tarefas, nas estórias de usuário.
268 | AMGP-N3-268 | Gestão de Riscos | Governança | 3 | ATIVA | Os riscos são discutidos em detalhe como parte das cerimônias (reuniões diárias, planejamento do release/sprint, revisões da sprint)? | Verificar se os riscos estão presentes nas discussões do squad.
270 | AMGP-N3-270 | Gestão de Riscos | Governança | 3 | ATIVA | O squad proativamente interage com outros squads para resolver interdependências e impedimentos? | Verificar a interação entre squads para solucionar interdependências e impedimentos.
275 | AFRP-N3-275 | Retrospectiva | Agile | 3 | ATIVA | As retrospectivas estão registradas na ferramenta e relacionadas às sprints na ferramenta? | Verificar se ao final de cada sprint existe registo da cerimônia de retrospectiva na ferramenta.
276 | AFRP-N3-276 | Retrospectiva | Agile | 3 | ATIVA | As retrospectivas possuem itens de ação associados na ferramenta? | Verificar se estórias de usuário são criadas na ferramenta para contemplar itens de ações provenientes das cerimônias de retrospectivas, como por exemplo: melhorias técnicas, ajustes/correções em ferramentas.
277 | GFEP-N3-277 | Estimativa | Governança | 3 | ATIVA | (Questão referente ao mês de Dezembro de 2017) Os Complexity Points são registrados na ferramenta para cada uma das estórias de usuário? | Verificar se cada uma das estórias de usuário possuem o Complexity Point registrado na ferramenta, no issue type Story.
278 | GFEP-N3-278 | Estimativa | Governança | 3 | ATIVA | O squad registra na ferramenta as horas executadas por tarefa para que seja possível comparar o previsto vs. realizado? | Verificar se o squad faz registro das horas executadas na ferramenta por tarefa, no issue type Sub-Task, no worklog.
279 | GFEP-N3-279 | Estimativa | Governança | 3 | ATIVA | O squad registra na ferramenta o término das tarefas para que seja possível calcular o total realizado? | Verificar se o squad registra o término de todas as tarefas na ferramenta, verificando se o issue type Sub-Task possui estado closed ou resolved.
281 | APFP-N3-281 | Foco no Negócio | Agile | 3 | ATIVA | O PO é dedicado para o squad, participa das cerimônias, incluindo as revisões de sprint? | Verificar o nível de envolvimento do PO.
282 | AMFP-N3-282 | Foco no Negócio | Agile | 3 | ATIVA | A priorização do backlog é realizada considerando os riscos, valor para o negócio e dependências? | Verificar se a priorização do backlog considera os riscos e valor para o negócio.
283 | GMEP-N3-283 | Estimativa | Governança | 3 | ATIVA | O volume de horas apontadas na ferramenta corresponde a pelo menos 90% da capacidade de horas prevista no squad? | Verificar se a quantidade de horas apontadas é coerente com a capacidade do time.
284 | GMEP-N3-284 | Estimativa | Governança | 3 | ATIVA | (Questão referente ao mês de Dezembro de 2017) O squad coleta o indicador de velocity (Complexity Points entregues)? | Verificar se o squad coleta o indicador de velocity que representa o total de CPs entregues por sprint.
286 | AMFP-N3-286 | Foco no Negócio | Agile | 3 | ATIVA | Técnicas de concepção da solução são utilizadas para refinar/priorizar o backlog? | Verificar o uso de técnicas de concepção da solução, como por exemplo: Design Thinking. O resultado da aplicação de técnicas de concepção da solução deve estar registrado na ferramenta.
288 | APFP-N3-288 | Foco no Negócio | Agile | 3 | ATIVA | Existe gestão efetiva de produto através do PM (Product Manager)? | Verificar se o PM realiza gestão efetiva do backlog dos squads sob sua atuação.
289 | AMGP-N3-289 | Gestão de Riscos | Governança | 3 | ATIVA | Planos de ação de mitigação de riscos levam em consideração suas origens e a causas? | Verificar se os dados relacionados aos riscos (origem, causa) estão mapeados.
290 | GFMP-N3-290 | Medição e Relatórios | Governança | 3 | ATIVA | O squad utiliza a ferramenta de maneira que permita a extração dos indicadores definidos pelo banco? | Verificar se o squad inclui na ferramenta as informações necessárias para o cálculos dos indicadores: Horas/CP, Bugs/CP, Retrabalho, Lead Time, Flow Efficiency, FTEs, CPs Entregues, Variação (CPs planejados x CPs reais), Bugs por 1000 horas, Bouncing (estórias de usuário reabertas), Defeitos abertos há mais de 5 dias.
293 | GMMP-N3-293 | Medição e Relatórios | Governança | 3 | ATIVA | Os indicadores possuem uma visão atualizada online? | Verificar se o squad reporta os indicadores atualizados através na ferramenta de maneira online.
294 | GMMP-N3-294 | Medição e Relatórios | Governança | 3 | ATIVA | Existem relatórios padrão automatizados e com histórico? | Verificar se existem relatórios atualizados com informação histórica em um formato padrão definido pelo banco.
295 | AMDP-N3-295 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 3 | ATIVA | Boas práticas de escrita de estórias de usuário (INVEST) e tarefas (SMART) são aplicadas pelo squad? | Verificar se as boas práticas de escrita de épicos, estórias de usuário e tarefas são utilizadas pelo squad. Considerando estórias de usuário INVEST (Independentes, Negociáveis, de Valor, Estimáveis, Pequenas, Testáveis) e tarefas SMART (Específicas, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes, Temporais).
302 | AMAD-N3-302 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 3 | ATIVA | A arquitetura da solução é constantemente avaliada para verificar adequação às necessidades do negócio e para que possa suportar os desenvolvimentos/manutenções do squad? | Verificar se a arquitetura da solução é constantemente avaliada pelo arquiteto da tribo/squad, através da execução de protótipos, testes arquiteturais, para que esteja adequada às necessidades do negócio.
303 | AMAD-N3-303 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 3 | ATIVA | A arquitetura de solução evolui continuamente considerando as necessidades de desenvolvimento/manutenção do squad? | Verificar se a arquitetura reflete as evoluções necessárias e considera as necessidades a serem desenvolvidas pelo squad.
314 | DMCD-N3-314 | Construção | DevOps | 3 | ATIVA | Boas práticas de codificação são utilizadas para o desenvolvimento de software? | Verificar se boas práticas de codificação são utilizadas durante o desenvolvimento de software, como por exemplo, boas práticas de desenvolvimento seguro, boas práticas de escrita de código conforme linguagem de desenvolvimento.
315 | QMCD-N3-315 | Construção | DevOps | 3 | ATIVA | A execução de testes unitários é realizada a cada commit do desenvolvedor? | Verificar a frequência de execução dos testes de unidade, através do uso das ferramentas DevOps.
316 | QMCD-N3-316 | Construção | DevOps | 3 | ATIVA | Evidências de teste de unidade estão disponíveis e podem ser recuperadas? | Verificar se os testes de unidade geram evidência que possam ser recuperadas. Considerar testes de unidade em ambiente DEV, HG ou HK.
321 | GMCD-N3-321 | Construção | DevOps | 3 | ATIVA | A cobertura de testes unitários está entre 70% e 80%? | Verificar se a cobertura de testes de unidade está entre 70% e 80%.
322 | QMCD-N3-322 | Construção | DevOps | 3 | ATIVA | Testes automatizados são criados conforme o sistema/produto evolui? | Verificar se testes automatizados são incluídos conforme o sistema/produto sofre evoluções.
323 | AMDP-N3-323 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 3 | ATIVA | As estórias de usuário utilizam a estrutura "Eu como... quero/preciso...para..."? | Verificar se as estórias de usuário são escritas de acordo com o formato "Eu...como...quero/preciso...para..."
325 | AMDP-N3-325 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 3 | ATIVA | BDD (Behavior-Driven Development) é utilizado para escrita dos critérios de aceite das estórias de usuário utilizando a estrutura "Dado... Quando... Então"? | Verificar se o BDD é utilizado para a escrita dos critérios de aceite e se utiliza a estrutura "Dado... Quando... Então".
329 | GMTT-N3-329 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | Testes de regressão são automatizados em 70%? | Verificar se os testes de regressão são automatizados em 70%.
331 | GMTT-N3-331 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | Testes funcionais são automatizados em 70%? | Verificar se os testes funcionais são automatizados em 70%.
332 | QMTT-N3-332 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | Os casos de teste são automatizados a partir do BDD (Behavior-Driven Development)? | Verificar se os casos de teste são automatizados a partir das definições do BDD.
340 | QMTT-N3-340 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | Os resultados de testes estão disponíveis e possuem rastreabilidade com os cenários e testes e estórias de usuário? | Verificar se os resultados dos testes estão disponíveis na ferramenta e possuem rastreabilidade.
342 | QMTT-N3-342 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | Os casos de teste de regressão são constantemente atualizados? | Verificar se os casos de teste de regressão estão atualizados para contemplar as evoluções do sistema/produto.
345 | DMIT-N3-345 | Integração Contínua | DevOps | 3 | ATIVA | O processo de geração de build (versão compilada/distribuída) é capaz de identificar situações de falha? | Verificar se o processo de geração de build é capaz de identificar situações de falha como: falha de teste unitário, falha de análise estática de código, falha na criação do build.
348 | DMIT-N3-348 | Integração Contínua | DevOps | 3 | ATIVA | Existe integração entre o processo de testes automatizados e o de build (versão compilada/distribuída)? | Verificar a existência de integração entre a execução de testes e a geração dos builds, como por exemplo, nos níveis de unidade, regressão, smoke test, integração e funcional.
349 | DMIT-N3-349 | Integração Contínua | DevOps | 3 | ATIVA | É realizado o ciclo de compilação e testes automatizados sempre que uma mudança é incluída? | Verificar se um novo ciclo de compilação e testes ocorre sempre que existe uma mudança no produto/sistema.
350 | DMIT-N3-350 | Integração Contínua | DevOps | 3 | ATIVA | Dependências na geração de builds (versões compiladas/distribuídas) são adequadamente gerenciadas? | Verificar se existe tratamento de dependências na geração de builds.
363 | DMGT-N3-363 | Gestão de Entrega | DevOps | 3 | ATIVA | São aplicados padrões para as entregas automatizadas nos ambientes (DES, HG e HK)? | Verificar se existem padrões definidos aplicados para as entregas automatizadas, por exemplo, configurações por ambiente, locais de armazenamento, labels, utilizado Changeman, Cerberon, LiquidBase - (Orquestrador - Rundeck).
364 | DMGT-N3-364 | Gestão de Entrega | DevOps | 3 | ATIVA | Existe controle de versionamento das entregas? | Verificar se é realizado controle de versão das entregas nos ambientes (DEV, HG, HK), utilizando, por exemplo Changeman, Cerberon, Nexus.
387 | GMCM-N3-387 | Compliance de Info. | Governança | 3 | ATIVA | As informações geradas pelo squad estão atualizadas? | Verificar se as informações estão atualizadas nas ferramentas, como ex.: Jira, Confluence, Erwin, Archer, Remedy, S2M.
388 | APCM-N3-388 | Compliance de Info. | Governança | 3 | ATIVA | O squad utiliza alguma ferramenta/ambiente de colaboração? | Verificar se o squad utiliza alguma ferramenta/ambiente de colaboração de maneira a disponibilizar informações para o squad e partes interessadas.
389 | GPCM-N3-389 | Compliance de Info. | Governança | 3 | ATIVA | O squad possui entendimento claro sobre a importância em gerar a informação e deixá-la disponível para compartilhamento do conhecimento? | Verificar se o squad entende o valor em gerar as informações para registro e compartilhamento de conhecimento. Verificar se a confidencialidade e sigilo da informação são gerenciados pela tribo/squad conforme definido no Modelo de Informações disponível na ferramenta do Framework Agile.
391 | APED-N3-391 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | O squad é auto organizado? | Verificar se o squad se auto organiza para realizar as entregas estabelecendo sua própria dinâmica de trabalho, sem dependência de um líder que determine o fluxo do trabalho.
392 | APED-N3-392 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | Os membros do squad possuem alocação suficiente para realizar as entregas do seu squad? | Verificar se os membros do squad possuem alocação/tempo suficiente, entre 70% a 80% de seu tempo para as realizar as entregas.
393 | APED-N3-393 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | O squad é multidisciplinar? | Verificar se o squad possui habilidades e capacidades que podem ser intercambiáveis entre os membros do squad, com a finalidade de entregar o sistema/produto considerando as visões técnica, de negócio, de gestão, de design e do usuário.
394 | APED-N3-394 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | As pessoas são plenamente respeitadas e reconhecidas pela sua contribuição? | Verificar se existe respeito e reconhecimento pelas contribuições dentro do squad.
395 | APED-N3-395 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | O tamanho do squad varia entre 5 e 12 membros? | Verificar se o tamanho do squad varia entre 5 a 12 membros, considerando o PO e SM.
397 | APED-N3-397 | Equipe | Agile | 3 | ATIVA | Princípios e valores ágeis foram incorporados ao trabalho do squad? | Verificar se os valores e princípios do manifesto ágil (www.agilemanifesto.org) fazem parte do dia-a-dia do squad.
401 | GFTT-N3-401 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | O serviços virtuais criados na ferramenta SV (Service Virtualization) trazem os benefícios esperados? | Verificar se o squad obteve os benefícios esperados dos serviços virtualizados criados, por exemplo, virtualização de comunicação externa, maior agilidade no desenvolvimento, redução de impacto no desenvolvimento.
402 | QFTT-N3-402 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | O squad e/ou a tribo possui um analista TDM (Teste Data Management)? | Verificar se o squad e/ou tribo possui um analista TDM capacitado pelo Centro de Governança.
403 | QFTT-N3-403 | Teste Contínuo | Qualidade | 3 | ATIVA | O squad conseguiu minimizar a dificuldade na geração de massas de teste utilizando o TDM (Test Data Management)? | Verificar se o squad conseguiu minimizar a dificuldade na geração de massas de teste, por exemplo, falta e acesso às bases de dados.
408 | AMGT-N4-408 | Gestão de Entrega | DevOps | 4 | ATIVA | O squad realiza entregas frequentes nos ambientes (DES, HG, HK e PRO)? | Verificar se o squad faz entregas frequentes através dos ambientes DES, HG, HK e PRO, sem burocracia.
409 | AMEP-N4-409 | Estimativa | Governança | 4 | ATIVA | Indicadores são apresentados ao PO e ele entende de maneira a contribuir dentro da sua área de negócio para melhorar a performance de entrega do squad? | O cliente entende os indicadores do squad, sendo que, PO e o cliente atuam na melhoria de processo do próprio cliente para promover a produtividade do squad.
410 | AMEP-N4-410 | Estimativa | Governança | 4 | ATIVA | A superação das metas de produtividade e qualidade ocorre consistentemente e é objetivamente demonstrada e reconhecida pelo cliente? | Verificar se a superação das metas de produtividade e qualidade ocorrem consistentemente, e são objetivamente demonstradas e reconhecidas pelo cliente. Depois de superadas, as metas são revistas e ajustadas para promover ganho contínuo sobre o desempenho.
414 | AMPP-N4-414 | Planejamento de Sprint | Agile | 4 | ATIVA | Variações entre objetivos de sprints, previsto vs. realizado, são analisadas e ações de melhoria são tomadas? | Verificar se existe análise de variações de objetivos de sprints previstas vs. realizadas e ações de melhoria são tomadas regularmente.
416 | AMRP-N4-416 | Reunião Diária | Agile | 4 | ATIVA | Durante a reunião diária o squad utiliza o Kanban e os indicadores de progresso (físico ou digital) para responder às três perguntas? | Verificar se durante a reunião diária os membros do squad utilizam o Kanban e os indicadores para responder às 3 perguntas: : "O que fiz ontem?", "O que vou fazer hoje?", "Quais são meus impedimentos?".
417 | AMRP-N4-417 | Retrospectiva | Agile | 4 | ATIVA | Decisões e soluções provenientes das retrospectivas possuem resultado de valor, sendo os problemas raramente são recorrentes? | Verificar a efetividade e recorrência das decisões e soluções tomadas nas retrospectivas.
419 | GMEP-N4-419 | Estimativa | Governança | 4 | ATIVA | (Questão referente ao mês de Dezembro de 2017) O squad é capaz de ajustar o esforço das estórias de usuário, em Complexity Points, com base no histórico de sprints executadas? | Verificar se o time é capaz de utilizar valores históricos em Complexity Points para ajustar as estimativas.
420 | AMEP-N4-420 | Estimativa | Governança | 4 | ATIVA | (Questão referente ao mês de Dezembro de 2017) O indicador de velocity é utilizado como referência para melhoria da produtividade do squad, bem como para encaminhar ações de melhoria? | Verificar se o uso do indicador de velocity é referência para melhoria de produtividade e definição de ações de melhoria do squad.
423 | AMGP-N4-423 | Gestão de Riscos | Governança | 4 | ATIVA | O gerenciamento de riscos é utilizado para identificar impactos potenciais nos benefícios, objetivos, estratégias, problemas e critérios de sucesso? | Verificar se o gerenciamento dos riscos analisa impactos nos objetivos do desenvolvimento.
424 | AMGP-N4-424 | Gestão de Riscos | Governança | 4 | ATIVA | Riscos sem planos de ação associados são escalados? | Verificar existência de mecanismos de escalada dos riscos.
425 | AMGP-N4-425 | Gestão de Riscos | Governança | 4 | ATIVA | Os riscos são ROAMed (Resolved, Owned, Accepted, Mitigated)? | Verificar se a gestão de riscos aplica o conceito ROAMed.
426 | GMMP-N4-426 | Medição e Relatórios | Governança | 4 | ATIVA | Existem medições e relatórios gerados que avaliem o valor entregue para o cliente? | Verificar se existem medições e relatórios com foco no valor entregue para o cliente.
427 | GMMP-N4-427 | Medição e Relatórios | Governança | 4 | ATIVA | As medições e relatórios são utilizados para melhoria do processo do squad? | Verificar se existem ações de melhoria de processos associadas às medições e relatórios.
428 | GMMP-N4-428 | Medição e Relatórios | Governança | 4 | ATIVA | É possível executar análise de tendências das medições coletadas? | Verificar existência de análise de tendências, por exemplo, produtividade prevista para as próximas sprints com base no histórico de produtividade.
429 | GMMP-N4-429 | Medição e Relatórios | Governança | 4 | ATIVA | É possível realizar análises de correlação entre medições? | Verificar a possibilidade de execução de análise de correlação entre as medições, por exemplo, FTEs abaixo do previsto para a sprint atual podem afetar o indicador de Variação (CPs planejadas x CPs entregues).
430 | APFP-N4-430 | Foco no Negócio | Agile | 4 | ATIVA | O PO possui visão clara dos MVPs a serem entregues? | Verificar se o PO possui uma visão clara sobre as entregas que deseja através dos MVPs.
431 | AMFP-N4-431 | Foco no Negócio | Agile | 4 | ATIVA | Técnicas de concepção da solução são frequentemente utilizadas para refinar/priorizar o backlog? | Verificar o uso frequente de técnicas de concepção do produto, como por exemplo, Design Thinking.
432 | AMFP-N4-432 | Foco no Negócio | Agile | 4 | ATIVA | O roadmap de releases é alinhado aos temas estratégicos de negócio? | Verificar se o roadmap de releases é alinhado aos temas estratégicos de negócio.
433 | AMDP-N4-433 | Des. de Est. de Usuário | Agile | 4 | ATIVA | O squad consegue mensurar o benefício para o negócio associadas às entregas de seus épicos-estórias de usuário-tarefas? | Verificar se o squad consegue mensurar a entrega de valor para o negócio quando faz uma entrega.
436 | AMAD-N4-436 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 4 | ATIVA | Existe identificação de impedimentos recorrentes relacionados à arquitetura, com seus respectivos impactos identificados e ações executadas? | Verificar se existe tratamento de impedimentos recorrentes de arquitetura, sendo que estes impactos são mapeados e soluções são executadas em tempo hábil para a execução das sprints.
438 | AMAD-N4-438 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 4 | ATIVA | Existem ações corporativas que priorizam a constante adequação da arquitetura às necessidades do negócio? | Verificar a existência de ações corporativas para constante avaliação e evolução da arquitetura.
441 | AMAD-N4-441 | Arquitetura Evolucionária | Arquitetura | 4 | ATIVA | Ativos, modelos de uso e código são avaliados constantemente a fim de verificar adequação aos padrões de arquitetura e arquiteturas de referência do banco? | Verificar se há avaliação constante, pelos arquitetos da tribo/squad, a respeito da adequação aos padrões e arquitetura de referência do banco, perante o produto/sistema desenvolvido/mantido pelo squad.
450 | GMCD-N4-450 | Construção | DevOps | 4 | ATIVA | A cobertura de testes unitários é igual ou superior a 80%? | Verificar se a cobertura de testes de unidade é igual ou superior a 80%.
451 | QMCD-N4-451 | Construção | DevOps | 4 | ATIVA | Os testes automatizados de unidade podem ser reutilizados e compartilhados entre desenvolvedores? | Verificar se os testes automatizados de unidade podem ser reutilizados e automatizados entre desenvolvedores a fim de minimizar o esforço de construção.
454 | QMTT-N4-454 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | A massa de dados dos testes é similar aos dados de produção? | Verificar se os dados de teste são similares aos dados de produção.
458 | QMTT-N4-458 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | Existe monitoramento da taxa de cobertura de testes? | Verificar se há monitoramento da cobertura de teste com a finalidade de garantir ajustes quando necessário.
459 | QMTT-N4-459 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | Casos de teste de regressão, integração e funcionais podem ser reutilizados e compartilhados? | Verificar a existência de reuso de casos de teste.
462 | AMFP-N4-462 | Foco no Negócio | Agile | 4 | ATIVA | Existe um backlog com trabalho previsto para o release atual e definições alto nível para os próximos dois releases? | Verificar existência de backlog para o release atual e próximo release, sem considerar se o trabalho é ou não suficiente para ser executado.
467 | GMTT-N4-467 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | Testes de regressão são automatizados com uma taxa igual ou superior a 80%? | Verificar se os testes de regressão são automatizados com uma taxa igual ou superior a 80%.
473 | DMIT-N4-473 | Integração Contínua | DevOps | 4 | ATIVA | Métricas são geradas para cada um dos builds (versão compilada/distribuída)? | Verificar se métricas estão associadas a cada um dos builds apresentando sua situação.
474 | GMTT-N4-474 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | Testes funcionais são automatizados com uma taxa igual ou superior a 80%? | Verificar se os testes funcionais são automatizados com uma taxa igual ou superior a 80%.
484 | DMGT-N4-484 | Gestão de Entrega | DevOps | 4 | ATIVA | É possível realizar rollback (reversão) de uma entrega sem tempo adicional? | Verificar se é possível fazer rollback das entregas nos ambientes sem causar impacto e tempo adicional de trabalho.
486 | GMTT-N4-486 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | A execução de casos de teste funcionais sem falha é superior a 90%? | Verificar a taxa de execução de testes sem falhas.
487 | GMTT-N4-487 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | A velocidade de correção de bugs nos testes funcionais é inferior a 4 dias? | Verificar o tempo de correção dos bugs em homologação.
489 | DMGT-N4-489 | Gestão de Entrega | DevOps | 4 | ATIVA | A rastreabilidade dos elementos que integram um release é realizada automaticamente? | Verificar se é possível obter de maneira automática os elementos que integram um release.
511 | GPCM-N4-511 | Compliance de Info. | Governança | 4 | ATIVA | Cada membro do squad possui responsabilidade sob a informação gerada? | Verificar se cada membro do squad possui entendimento sobre a responsabilidade pela criação, uso e divulgação das informações geradas. Verificar se a confidencialidade e sigilo da informação são gerenciados pela tribo/squad conforme definido no Modelo de Informações disponível na ferramenta do Framework Agile.
513 | APED-N4-513 | Equipe | Agile | 4 | ATIVA | O squad tem foco em ações de melhoria contínua e responsabilidade coletiva? | Verificar se no squad existem iniciativas de melhoria contínua e responsabilidade coletiva.
514 | APED-N4-514 | Equipe | Agile | 4 | ATIVA | O compartilhamento de conhecimento é eficaz dentro e fora do squad? | Verificar a eficácia do compartilhamento de conhecimento entre os membros do squad e através do reuso de ativos do banco.
516 | APED-N4-516 | Equipe | Agile | 4 | ATIVA | Aprendizado e crescimento fazem parte da cultura organizacional? | Verificar se há investimento no aprendizado, crescimento e disseminação do conhecimento através da organização.
519 | APED-N4-519 | Equipe | Agile | 4 | ATIVA | O time de sistemas (system team) é efetivo no seu papel? | Verificar efetividade da atuação do time de sistemas apoiando os squads da tribo em temas comuns, como por exemplo: definições de arquitetura, DevOps.
520 | QFTT-N4-520 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | A validação visual é executada como parte dos testes automatizados? | Verificar se os testes visuais são automatizados.
522 | QFTT-N4-522 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | O squad consegue medir a quantidade de erros solucionados utilizando os serviços virtuais? | Verificar se a utilização de serviços virtuais auxiliou o squad a reduzir a taxa de defeitos.
523 | QFTT-N4-523 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | O squad reutiliza os serviços virtuais criados na ferramenta SV (Service Virtualization)? | Verificar se o squad reutiliza os serviços virtuais utilizando a ferramenta SV (Service Virtualization).
524 | QFTT-N4-524 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | O squad conseguiu eliminar as restrições de ambiente (entornos)? | O squad conseguiu eliminar as restrições de ambiente (entornos), por exemplo, reproduzir comunicação externa em ambiente de prova integrada (HG).
525 | QFTT-N4-525 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | O squad disponibiliza, junto a equipe de CdG, processos de geração de massas de testes no portal do TDM (Test Data Management)? | Verificar se o squad disponibiliza massas de dados no portal do TDM (Test Data Management).
526 | QFTT-N4-526 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | O squad consegue gerar massas de testes no TDM (Test Data Management) sem auxilio do Centro de Governança TDM? | Verificar se o squad consegue gerar as massas de dados utilizando o TDM (Test Data Management) de maneira autônoma.
527 | QFTT-N4-527 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | O squad identifica processos de geração de massas que podem ser reutilizados pela própria squad, ou por outras squads / tribos? | Verificar se o squad reutiliza e/ou disponibiliza massas de dados para outras tribos/squads.
528 | QFTT-N4-528 | Teste Contínuo | Qualidade | 4 | ATIVA | O squad gerou massa de testes utilizando o portal TDM (Test Data Management)? | O squad gerou massa de testes utilizando o portal TDM (Test Data Management) no link https:\\180.239.201.128:8483
529 | APRM-N1-514 | Reunião Diária | Agile | 1 | ATIVA | O squad executa reuniões diárias? | Verificar se o squad executa reuniões diárias.
Note on E3: Nível de Maturidade 1-Inicial 2-Praticado 3-Transformado 4-Escalado